## Arkusz1
załącznik nr 1
do uchwały NR VII/52/19
Rady Gminy Choceń
Wykaz zadań rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki wodno-ściekowej w gminie Choceń |  |  |  |  | z dnia 28 maja 2019 r.
Lp. | Specyfikacja | Opis zadań | Terminy realizacji | Wartość netto zł | Przewidywane efekty
I | Zaopatrzenie w wodę
1 | Budowa sieci wodociągowej w Choceniu, w ul. Jaśminowej i Różanej | sieć Ø 90 mm, L= 538 mb | 09.2018- 06.2019 | 51300 | zwiększenie dostaw wody o ok. 20 m3/dobę
2 | Budowa ujęcia i uzdatniania wody w Bodzanówku | wykonanie zabudowy studni, posadowienie i uzbrojenie SUW w kontenerze | 05.2019 - 08.2019 | 695000 | zwiększenie dostaw wody o ok. 250 m3/dobę w miesiącach letnich
3 | Modernizacji ujęcia i uzdatniania wody w Czerniewicach | modernizacja stacji i hydroforni, budowa jednej studni | 05.2019 - 08.2019 | 60000 | zwiększenie dostępności wody w okresie niedoborów, zwiększona sprzedaż wody
4 | Modernizacji ujęcia i uzdatniania wody w Skibicach | modernizacja stacji i hydroforni | 05.2019 - 08.2019 | 70000 | zwiększenie dostępności wody w okresie niedoborów, zwiększona sprzedaż wody
5 | Modernizacja ujęcia i uzdatniania wody w Śmiłowicach | wymiana części instalacji, rur oraz zakup pomp | 01.2020 - 12.2020 | 40000 | zwiększenie ciśnienia i sprzedaży wody
6 | Wymiana pomp w pompowniach i hydroforniach wody | wymiana pomp oraz częściowa modernizacja i wymiana instalacji technologicznych w SUW Choceń | 01.2020 - 09.2021 | 65000 | zwiększenie ciśnienia i sprzedaży wody, poprawa sprawności energetycznej urządzeń, obniżenie kosztów awarii
|  |  | razem | 981300
II | Odprowadzanie ścieków
1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Choceniu, w ul. Jaśminowej i Różanej | sieć Ø 50 mm, L=420 mb oraz sieć Ø 63 mm, L=210 mb | 09.2018 - 06.2019 | 250000 | zwiększenie ilości ścieków o ok. 20 m3/dobę
2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śmiłowicach | sieć Ø 50 mm, L= 925 mb, sieć Ø63 mm, L= 392 mb, sieć Ø 75 mm, L= 2939 mb, przyłącza Ø 40 mm - 2.369 mb, Ø 50 mm -150 mb | 09.2018 - 07.2019 | 1420000 | zwiększenie ilości ścieków o ok. 80 m3/dobę
3 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji gmina Choceń | budowa reaktora biologicznego, pompowni ścieków i sieci wewnętrznych, modernizacja pompowni i zbiorników i stacji odbioru ścieków dowożonych, rozbudowa budynków | 10.2020 - 09.2021 | 2700000 | zwiększenie zdolności oczyszczania scieków, poprawa funckjonowania technologicznego, lepsze parametry ścieków oczyszczonych
4 | Wymiana pomp w przepompowniach ścieków | wymiana pomp w przepompowniach na terenie gminy | 01.2020 - 09.2021 | 50000 | zmniejszenie kosztów usuwania awarii, poprawa sprawności energetycznej, usprawnienie przepływu ścieków w sieci
|  |  | razem | 4420000