## Arkusz1
Załącznik do umowy nr …..
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY Przebudowa dróg gminnych nr 190726C, 190728C, 190731C w m. Choceń, Ząbin i Szczutkowo
Lp. | ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT | WARTOŚĆ ROBÓT (ZŁ BRUTTO) | TERMIN REALIZACJI
I | Droga gminna nr 190726C
1 | Roboty pomiarowe |  | IV 2017
2 | Roboty różne |  | V 2017
3 | Pobocza, wzmocnienie |  | IX-X 2017
4 | Nawierzchnia |  | VI 2017
5 | Chodnik, zieleń, krawężniki |  | VII-VIII 2017
6 | Zjazdy |  | X 2017
II | Droga gminna nr 190728C
1 | Roboty pomiarowe |  | IV 2017
2 | Roboty różne |  | V 2017
3 | Roboty ziemne |  | V 2017
4 | Pobocza, wzmocnienie |  | IX-X 2017
5 | Podbudowa |  | VI 2017
6 | Podbudowa-geokratka |  | VI 2017
7 | Nawierzchnia |  | VII-VIII 2017
8 | Zjazdy |  | X 2017
9 | Zatoka, chodnik, peron, zjazd |  | X 2017
III | Droga gminna nr 190731C
1 | Roboty pomiarowe |  | IV 2017
2 | Roboty różne |  | V 2017
3 | Pobocza, wzmocnienie |  | IX-X 2017
4 | Podbudowa |  | VI 2017
5 | Nawierzchnia |  | VII-VIII 2017
6 | Zjazdy |  | X 2017
SUMA
| Zamawiajacy |  |  | Wykonawca
| ………………………….. |  |  | …………………………….