Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Wójta Gminy Choceń 
Nr 4/14 z dnia 10.12.2014 r.

HARMONOGRAM WDROŻENIA CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH

Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.

| Termin | Działanie |
| --- | --- |
| Grudzień 2014 | - analiza sprawozdań przedłożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne na terenie gminy, - konsultacje z radnymi i sołtysami, - rozpoczęcie ewentualnych prac nad nowym regulaminem utrzymania czystości i porządku |
| Styczeń 2015 | - zakończenie ewentualnych prac związanych z nowym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie (określenie zakresu selektywności, ilości i rodzajów pojemników itd.) - opracowanie projektów niezbędnych uchwał, - podjęcie niezbędnych uchwał, - rozpoczęcie prac związanych z organizacją przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, |
| Luty 2015 | – opracowanie SIWZ na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. - ogłoszenie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - rozstrzygnięcie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości |
| Marzec 2015 | - zawarcie umowy z wykonawcą |