ZP.271.4.2012

[image: image1.jpg]SE . UNIA EUROPEJSKA
PROG RAM REG IONALNY WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI B KUJAWSKO-POMORSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

M (o’/ rajfoh w Euro%»fe
7 /




UMOWA Nr ……../2012
zawarta w dniu ………. 2012 roku w  Choceniu,  pomiędzy 
Gminą Choceń z siedzibą w  Choceniu ul. Sikorskiego 4, NIP 8882959601, 
REGON 910866821, zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy Romana Nowakowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Piłatowskiej
a 

……………………………………………………………………….

  zwanym  dalej w tekście „ Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- …………………………………………………………………….
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych, oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w wyniku przetargu nieograniczonego nr sprawy ZP.271.4.2012 o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na wykonanie robót w zakresie „Turystyczne zagospodarowanie Jeziora Borzymowskiego” zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 
§ 1
Przedmiotem umowy jest wykonanie inwestycji pod nazwą: „Turystyczne zagospodarowanie Jeziora Borzymowskiego”, która współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki, działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.
§ 2

1. 
Umowa składa się z dokumentów kolejno wymienionych niżej, z uwzględnieniem hierarchii ich ważności:

a) umowa;

b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

c) dokumentacja projektowa (rysunki)

d) dokumentacja kosztorysowa (kosztorys, przedmiar robót);

e) oferta z załącznikami;

f) inne dokumenty.

2. 
Dokumenty będące częściami umowy, traktuje się jako wzajemne się uzupełniające i wyjaśniające. W przypadku dwuznaczności lub rozbieżności, powinny być czytane i interpretowane w kolejności ustawionej powyżej.

§ 3

Wszelka korespondencja między stronami umowy kierowana będzie na adresy wskazane:

Zamawiającego – w ogłoszeniu o przetargu, Wykonawcy – w ofercie przetargowej. Uznaje się, że korespondencja została przekazana w sposób prawidłowy, jeśli skierowano ją na powyższe adresy. Zmiana adresu wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony umowy.

§ 4

Zamawiającego na budowie będzie reprezentował Inspektor Nadzoru w osobie Pana …………………….

§ 5

1. Inspektor nadzoru będzie wykonywał obowiązki przypisane mu w umowie. Jeżeli w umowie nie postanowiono inaczej, Inspektor Nadzoru nie ma prawa zwolnić Wykonawcy z jakiegokolwiek z jego obowiązków wynikających z umowy.

2. Inspektor Nadzoru może, pozostając ostatecznie odpowiedzialnym, delegować swemu przedstawicielowi wykonanie każdego ze swoich obowiązków i uprawnień oraz w każdym czasie odwołać taką delegację lub zmienić przedstawiciela. Każda taka delegacja, odwołanie lub zmiana przedstawiciela będzie dokonywana w formie pisemnej skuteczna z chwilą dostarczenia kopii pisma Wykonawcy.
3. Korespondencja między Wykonawca a Inspektorem Nadzoru prowadzona będzie poprzez Dziennik Budowy lub w formie odrębnego pisma, którego kopia dostarczona zostanie Wykonawcy i Zamawiającemu.

4. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mógłby wymagać. Inspektor Nadzoru może zarządzić nadzór i kontrole wszystkiego, co jest przygotowane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji Umowy. W tym celu może się domagać przeprowadzenia takich atestów, jakie uzna za stosowne, aby ustalić czy materiały i przedmioty są w wymaganej jakości i w przewidzianej ilości. Może on żądać ich zastąpienia lub poprawienia, nawet po ich zainstalowaniu. Wykonawca nie może powoływać się na fakt, ze podlegał już nadzorowi lub kontroli w celu uniknięcia odpowiedzialności w przypadku późniejszej odmowy odbioru robót lub stwierdzenia wad i usterek.

5. Wykonawca przekaże do czasowej i bezpłatnej dyspozycji Inspektora Nadzoru próbki wzory i przyrządy, uznane przez Inspektora Nadzoru za niezbędne dla zweryfikowania i skontrolowania wykonanych robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń.
6. W trakcie wykonywania swoich obowiązków Inspektor Nadzoru nie będzie ujawniał informacji, które otrzymał od Wykonawcy dla celów sprawowania nadzoru i kontroli za wyjątkiem sytuacji, gdy te informacje okażą się niezbędne dla przekazania odpowiednim władzom i instytucjom.
7. Wykonawca ma prawo oceny rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektowej celem dostosowania jej do warunków terenowych oraz obowiązek przekazania tej oceny Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu, celem wprowadzenia stosownych zmian.

8. Przyjęcie dokumentacji bez uwag i wykonanie zadania zgodnie z jego rozwiązaniami zostanie przez Zamawiającego odczytane, ze Wykonawca przyjął je za własne; a jako takie nie mogą w przyszłości stanowić podstawy do zwolnienia od odpowiedzialności za ujawnione wady w okresie rękojmi i gwarancji.

§6

1. Wykonawca może dokonywać cesji tylko w zakresie i na warunkach opisanych w Umowie.

2. Cesja posiada moc prawną tylko wtedy, gdy sporządzono ją w formie odrębnego pisemnego dokumentu o porozumieniu, na mocy, którego Wykonawca przenosi swoją umowę lub jej część na rzecz strony trzeciej.

3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie cedował Umowy ani jakiejkolwiek jej części, jak też jakichkolwiek z niej płynących pożytków i korzyści, za wyjątkiem następujących przypadków:

a) przeniesienia płatności bieżących i przyszłych należnych z tytułu umowy na rzecz Banku Wykonawcy;

b) przeniesienia na rzecz ubezpieczyciela/ubezpieczycieli Wykonawcy jego praw do dochodzenia należnego odszkodowania od osób trzecich w sytuacji, gdy ubezpieczyciel pokrył Wykonawcy straty lub wypłacił odszkodowanie.

4. W kontekście ust. 3 zatwierdzenie cesji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z jego obowiązków wynikających z już wykonanej części Umowy ani z części nie objętej cesją.
5. Zawarcie przez Wykonawcę umowy cesji bez zgody Zamawiającego skutkuje prawem do zastosowania sankcji przez Zamawiającego za naruszenie warunków Umowy przewidzianych w Umowie.

§7

1. Wykonawca nie będzie zawierał umowy na podwykonawstwo bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Żadna umowa na podwykonawstwo nie może tworzyć relacji zobowiązaniowych pomiędzy podwykonawcami a Zamawiającym, nie zwalnia też Wykonawcy z żadnych zobowiązań wynikających z Umowy.

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, błędy i zaniedbania swoich podwykonawców, ich ekspertów, a także ich przedstawicieli i pracowników, w takim samym stopniu jak za swoich.

4. Zawarcie umowy na podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego skutkuje prawem do zastosowania sankcji przez Zamawiającego jako naruszenie warunków Umowy przewidzianych w Umowie.

§8
1. Zamawiający w odpowiednim czasie i odpowiednio do postępu prac odda do dyspozycji Wykonawcy miejsce wykonywania robót i dostęp do niego zgodnie z harmonogramem.

2. Udostępnienie terenu dotyczy zarówno terenu będącego w dyspozycji Zamawiającego jak terenu prywatnych właścicieli nieruchomości, na terenie, których przewidziana jest inwestycja.
3. Udostępnianie terenu stanowiącego drogi publiczne, będące w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych i Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Zamawiającego regulują odrębne powszechnie obowiązujące przepisy.

4. Udostępnienie terenu dróg publicznych – gminnych, powiatowych i wojewódzkich – następuje odpłatnie na wniosek Wykonawcy złożony do właściwego organu i na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

5. Udostępniony Wykonawcy teren nie będzie używany do celów innych niż realizacja umowy.

6. Wykonawca zachowa w dobrym stanie teren oddany mu do dyspozycji i po zakończeniu realizacji umowy przywróci do stanu poprzedniego, dotyczy to także ogrodzeń, utwardzeń itp. na prywatnych posesji. Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakiejkolwiek zapłaty za ulepszenia wynikające z działań Wykonawcy.
7. Zabezpieczenie przekazanego terenu przed dostępem osób trzecich i pod względem bezpieczeństwa ogólnego należy do obowiązków Wykonawcy i nastąpi jego staraniem i na jego koszt.

8. Udostępniony Wykonawcy teren stanowiący własność prywatnych właścicieli będzie użytkowany ze szczególną starannością i w zakresie absolutnie niezbędnym dla wykonania inwestycji. Wejście Wykonawcy na ten teren następować będzie po wcześniejszym uprzedzeniu właściciela, na co najmniej 3 dni przed przewidywanym zajęciem terenu z określeniem czasu jego zajęcia. Zwrot terenu nastąpi za potwierdzeniem pisemnym właściciela nieruchomości z adnotacją, że teren zwrócono we właściwym stanie. Przekroczenie czasu zajęcia terenu skutkuje prawem właściciela nieruchomości do odszkodowania płatnego przez Wykonawcę w wysokości 100,00 zł  za każdy dzień zwłoki.
9. Zamawiający zastrzega, iż przerwy w dostawie wody, nie mogą dotyczyć odbiorców nie objętych inwestycją, natomiast przerwy w dostawie wody obejmujące odbiorców objętych inwestycją mogą odbywać się w okresach ustalonych z Zamawiającym.
10. Wykonawca w trakcie wykonywania robót zobowiązuje się zapewnić cysternę z wodą pitną.

§9

Wykonawca będzie traktował wszelkie dokumenty i informacje otrzymane w związku z wykonywaniem Umowy jako powierzone mu osobiście i poufne i nie będzie – za wyjątkiem sytuacji i w zakresie koniecznym do wykonania zadania – publikował ani ujawniał żadnych informacji ani dokumentów.

§10

Wykonawca będzie osobiście kierował pracami lub wyznaczy w tym celu swego przedstawiciela – Kierownika Budowy. Zamawiający może żądać z uzasadnionych przyczyn zmiany przedstawiciela Wykonawcy, ten wówczas jest zobowiązany żądanie to spełnić.
§11

1. Strony ustalają wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia określonego w § 19.
2. Zabezpieczenie w kwocie …………. zł Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy w formie ………………...
3. Zabezpieczenie służy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru robót i uznania, że wykonawca należycie wykonał roboty będące przedmiotem niniejszej umowy.

5. Pozostałe 30 % zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji, jeżeli Zamawiający nie wykorzysta jej do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi.

6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad występujących w okresie rękojmi w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o ich wystąpieniu  przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innemu Wykonawcy i pokryć koszty naprawy z wniesionego zabezpieczenia.

§12

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie, usunięcie lub wymianę w zależności od sytuacji i na własny koszt kabli, przewodów rurowych i innych instalacji wymienionych w Umowie.
2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zadania Wykonawca natrafi na oznakowanie wskazujące przebieg podziemnych kabli, urządzeń, rur, zachowa ich położenie lub zastąpi je, jeżeli wykonanie robót wymagało będzie ich tymczasowego usunięcia. Działania takie wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru. Podobnie Wykonawca postąpi w przypadku natrafienia na nie oznakowane kable urządzenia i rury. Opisane w niniejszym ustępie sytuacje nie będą obciążały finansowo Wykonawcy, zostaną one zrekompensowane przez Zamawiającego jednakże w zakresie niezbędnym, jaki jest konieczny dla wykonania umowy.

3. Jeżeli jakiekolwiek roboty na miejscu wykonywania prac mogą spowodować zakłócenia lub szkody w infrastrukturze usług publicznych, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego, w takim czasie, aby można przedsięwziąć na czas działania zapewniające kontynuacje normalnego funkcjonowania sfery usług publicznych. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ograniczeń swobodnej działalności na placu budowy przekazanych przez Zamawiającego.

§13

1. 
W zakresie obejmującym przewidziane w umowie prace rozbiórkowe, uzyskane w ten sposób materiały i przedmioty stają się własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie na własny koszt i w miarę postępu prac usuwał je z miejsca wykonywania robót.

2. Wykonawca informował będzie Zamawiającego o wszelkich znaleziskach o jakimkolwiek znaczeniu, na jakie natrafiono w trakcie prac na placu budowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo własności w odniesieniu do wszelkich znalezisk z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych, postępowanie, z którymi regulują odrębne przepisy.
3. Wykonawca na własny koszt zrealizuje wszelkie prace pomocnicze umożliwiające wykonanie robót objętych Umową. Przedstawi też do akceptacji Inspektorowi Nadzoru rysunki techniczne dla planowanych prac pomocniczych takich jak rusztowania, kesony, podpory, osłony, itp.

§14
1. Ustala się następujące terminy wykonania robót objętych Umową.
2. Rozpoczęcie prac – od dnia podpisania umowy. 
3. Zakończenie prac: do 31 lipca 2014 roku. Przez zakończenie prac należy rozumieć wykonanie wszelkich robót objętych umową .
4. Odbiór częściowy robót następował będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo –finansowym robót.
5. 
Zmiana terminu zakończenia robót może nastąpić w przypadku:
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia i zmiany umowy w tym zakresie w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczególności w sytuacji:
- konieczności wprowadzenia zamian projektowych lub technologicznych.
- udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień uzupełniających związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonywania umowy, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,

- wystąpienia siły wyższej.
§15

1. W trakcie budowy Wykonawca może domagać się przedłużenia terminu wykonania zadania lub zmian w harmonogramie robót tylko i wyłącznie z uwagi na okoliczności niezależne od Wykonawcy mające istotny wpływ na postęp prac i takie, których żaden doświadczony wykonawca nie mógłby przewidzieć.

2. Wniosek o zmianę terminu, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający rozpatruje w ciągu 30 dni. Wniosek może być rozpatrzony w terminie dłuższym niż 30 dni, jeśli będzie to wymagało uzgodnień z członkiem Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Odmowa przedłużenia terminu wykonania zadania nie nadaje Wykonawcy żadnych innych praw niż zawarte w Umowie.

3. Zamawiającemu bez formalnego powiadomienia i zachowaniem praw do innych odszkodowań wynikających z umowy przysługuje prawo do kar umownych wysokości 10000 zł; słownie dziesięć tysięcy 00/100; za każdy dzień zwłoki licząc od dnia zapisanego w umowie terminu wykonania zadania lub przewidzianego w harmonogramie wykonania danego etapu robót.

4. Kary umowne mogą być potrącane z należności za wykonanie roboty lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Robót.

§16

1. Zamawiający ma prawo nakazać wprowadzenie zmian jakiejkolwiek części robót, koniecznych dla właściwego wykonania i/lub przebiegu prac. Zmiany mogą obejmować wykonanie dodatkowych lub zaniechanie niektórych prac, zastąpienie ich innymi, zmiany w zakresie jakości, ilości, kształtu, charakteru, rodzaju, usytuowania, wymiarów, poziomów lub kierunku oraz zmiany kolejności, metod i terminów wykonania robót. Żadne polecenie dokonania zmian nie skutkuje unieważnienia Umowy, jeśli będzie powodowało skutki finansowe zmiany zostaną wprowadzone łącznie z tymi skutkami obliczonymi na zasadach niniejszej Umowy.
2. Regulacje opisane w ust. 1 nie dotyczą poleceń Inspektora Nadzoru wydawanych w związku z prowadzonymi robotami na zasadach ogólnych.

§17

1. Roboty, urządzenia, surowce i użyte materiały będą zgodne ze specyfikacją i innymi wymogami zawartymi w Umowie i będą przechowywane do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres realizacji Umowy.

2. Nawet w przypadku, gdy użyte materiały, surowce i urządzenia lub ich elementy zostały już zaakceptowane pod względem technicznym, mogą zostać odrzucone nawet po ich wbudowaniu lub zamontowaniu i muszą być zastąpione przez Wykonawcę innymi, jeśli zostaną stwierdzone ich defekty lub błędy w wykonaniu.

3. Wykonawca na własny koszt i niezwłocznie usunie powstałe nieprawidłowości. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia innemu Wykonawcy, a powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający potraci z bieżących lub przyszłych płatności albo Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji  i rękojmi na okres 5 lat.

5. Do protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca załączy gwarancje i atesty uzyskane od dostawców i podwykonawców. Gwarancje nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za całość przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi, natomiast gwarancje udzielone na okres dłuższy niż opisany w ust. 4 są dobrem nieodpłatnie przekazanym Zamawiającemu.

§18

1. Umowa oparta jest na cenach stałych a ustalona w Umowie wielkość wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie całego przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie okresowo w przedziałach kwartalnych zgodnie z harmonogramem. Wysokość płatności okresowej stanowi kwotę ustaloną w harmonogramie pod warunkiem prawidłowego wykonania całego zakresu okresowego robót i dokonania jego odbioru częściowego.

3. Inwestycja jest realizowana przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. Jeżeli w wyniku braku środków finansowych na rachunku Instytucji Pośredniczącej powodującej okresowe wstrzymanie finansowania ze środków RPO WK-P nastąpi zwłoka w przekazywaniu środków Zamawiającemu, może nastąpić tez przejściowe wstrzymanie płatności okresowych dla Wykonawcy.

4. O sytuacji opisanej w ust. 3 Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zaistnienie tej sytuacji nie zwalnia Wykonawcy z należytego i terminowego oraz zgodnego z harmonogramem wykonania Umowy. Nie przysługują też Wykonawcy z tego tytułu żadne kary umowne ani dodatkowe wynagrodzenie.

5. Płatność okresowa wykonywana będzie w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury po dniu odbioru okresowego zgodnie z zapisami § 14 ust 4. 
§19
1. Wykonawca otrzyma z tytułu wykonania Umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………………………. zł brutto (słownie: ………………………………….....................................................................................)
2. Z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 i 4 Zamawiającego obciążają kary umowne w wysokości 0,5 % należnej kwoty za każdy dzień zwłoki do 10 dni i w wysokości 0,1 % należnej kwoty za każdy następny dzień. Maksymalny czas, za jaki będą naliczane Zamawiającemu kary umowne za niedotrzymanie terminu płatności wynosi 1 rok.
3. Wysokość wynagrodzenia umownego może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ 20

1.
 Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych. 

a) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w oddaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia

umownego należnego Wykonawcy za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot Umowy.

b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

-za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 5 % wynagrodzenia za przedmiot umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 ustawy prawo zamówień publicznych oraz niniejszej umowie.

2. Przez odstąpienie Wykonawcy od wykonania przedmiotu Umowy rozumie się w szczególności:

a) faktyczną rezygnacje złożoną na piśmie;

b) zaniechanie robót za okres dłuższy niż 30 dni, z wyjątkiem sytuacji uzgodnionych z Zamawiającym;

c) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy przez kolejne trzy okresy kwartalne o wielkość większą łącznie o więcej niż 10% wartości robót, urządzeń i materiałów przewidzianych do wykonania w tym okresie;

d) zawarcia umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiającego ( § 7 ust. 4 Umowy).

3. 
Przez odstąpienie Zamawiającego od Umowy rozumie się w szczególności:

a) faktyczna rezygnacje złożona na piśmie

b) zaniechanie płatności przez trzy kolejne okresy rozliczeniowe – kwartalne.

4. 
Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron powoduje konieczność rozliczenia rzeczowego i finansowego robót, materiałów i urządzeń i innych praw stron.

5. 
Zamawiający będzie miał prawo żądać zabrania z budowy materiałów i urządzeń zbędnych jego zdaniem i stanowiące własność Wykonawcy. Pozostawienie ich przez Wykonawcę przez okres 30 dni na placu budowy powoduje prawo Zamawiającego do swobodnego nimi dysponowania jak rzeczą stanowiącą jego własność.

6. 
Każde odstąpienie od warunków opisanych w niniejszej umowie uznaje się za naruszenie warunków umowy i z tego tytułu przysługują Zamawiającemu kary umowne w wysokości 30.000 zł; słownie trzydzieści tysięcy 00/100, za każdy taki przypadek. Kary te mogą być potrącane z płatności Wykonawcy lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 22

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.


ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA                                            

PAGE  
8
Turystyczne zagospodarowanie Jeziora Borzymowskiego


