Załącznik nr 3 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ROBÓT

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty budowlano-montażowe – budynek mechanicznego oczyszczania ścieków nr 1 |  |  |  | 30.06.2021 |
| 2. | Roboty budowlano-montażowe- budynek techniczny nr 3 |  |  |  | 30.09.2021 |
| 3. | Roboty budowlano-montażowe- budynek socjalno-techniczny |  |  |  |  |
| 4. | Roboty budowlano-montażowe- pompownia ścieków surowych nr 2 |  |  |  |  |
| 5. | Roboty budowlano-montażowe- studnia rozprężna SR |  |  |  |  |
| 6. | Roboty budowlano-montażowe- remont reaktora SBR 4.1-4.3 |  |  |  |  |
| 7. | Roboty budowlano-montażowe- reaktor SBR obiekt nr 4.4 |  |  |  |  |
| 8. | Instalacje sanitarne wewnętrzne |  |  |  |  |
| 9. | Roboty budowlano-montażowe- zbiorniki retencyjne i studnia zasuw |  |  |  | 31.12.2021 |
| 10. | Roboty budowlano-montażowe- studnia zasuw Sz2A |  |  |  |  |
| 11. | Instalacje sanitarne sieci |  |  |  |  |
| 12. | Roboty budowlano-montażowe -instalacje elektryczne i AKPiA |  |  |  |  |
| 13. | Roboty budowlano-montażowe- stacja odbioru ścieków |  |  |  | 31.03.2022 |
| 14. | Roboty budowlano-montażowe – zbiornik ścieków i osadów dowożonych |  |  |  |  |
| 15. | Roboty budowlano-montażowe- taca dla samochodu asenizacyjnego |  |  |  |  |
| 16. | Roboty budowlano-montażowe- drogi, chodniki, ogrodzenie, zieleń |  |  |  |  |
| 17. | Technologia oczyszczalni ścieków – wstępne mechaniczne podczyszczanie ścieków |  |  |  | 30.06.2022 |
| 18. | Technologia oczyszczalni ścieków- stacja mechanicznego podczyszczania ścieków- filtr taśmowy budynek 3 |  |  |  | 30.11.2022 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

………………………………

Data